**Отчет о выполнении плана действий «Дорожная карта» по обеспечению введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №3 г. Алексеевка Белгородской области»**

**(Детский сад №3)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** |  **Мероприятие** |  **Сроки** |  **Ответственные** | **Содержание работы** | **Формы отчётных** **документов** |
| 1 | Создание Рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО | 2013-2016 гг | Заведующий Бондаренко Е.Н. | Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО | Издан приказ № 14 от 3 апреля 2014 г. «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО». Разработано положение о рабочей группе по подготовке к внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

|  |
| --- |
| Разработано Положение о рабочей группе.Разработан План работы рабочей группы.  |

 |
| 2  | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации |  Март - апрель 2014 г | Рабочая группа  | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО  |

|  |
| --- |
| Разработан и реализуется План-график введения ФГОС ДО. Разработан и реализуется Проект методического сопровождения профессионального развития педагогов в период реализации ФГОС ДО. Разработаны индивидуальные Карты повышения профессионального мастерства педагогов в период внедрения и реализации ФГОС ДО, составленные с учетом профессиональных запросов и затруднений педагогов по данным анкетирования. |

 |
|  3 | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с нормативными документами различного уровня | Апрель –май 2014 г | Заведующий Бондаренко Е.Н. | Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации | Локальные нормативные акты учреждения приведены в соответствие. |
| 4 | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации | Апрель 2014г. | Рабочая группа | Организация проведения в образовательных организациях оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Выполнено. |
| 5 | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО вразработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации | апрель 2014 г | Рабочая группа | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной арты» |  Выполнено. |
| 6 | Использование письма Минобрнауки России в практической работе | Март 2014 гДалее постоянно | Заведующий Бондаренко Е.Н. | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России | Выполнено |
| 7 | Организация участия в семинаре-совещании руководителя и старшего воспитателя ДОО | Март - апрель 2014 | По плану управления образования | Использование методических рекомендацийсеминара - совещания при разработке образовательной программы образовательной организации | Участия в работе августовских секций руководителя и старшего воспитателя ДОО |
| 8 | Участие в муниципальномконкурсе проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций  | Май – июнь 2014г | По плану управления образования | Проект образовательной программы. |  |
| 9 | Использование методических материалов по итогам муниципального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации | Июнь – август 2014г | Старший воспитатель Середа Н.В. | Подготовка методических материалов по итогам конкурсаОзнакомление рабочей группы образовательной организаци с методическими материалами по итогам конкурса. |  |
| 10 | Методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг | Старший воспитательСереда Н.В. | Использование письма в организационно-методическом сопровождении введения ФГОС ДО . | Образовательный процесс в рамках введения ФГОС ДО строится с учетом методического письма. |
| 11 | Проведение мониторинга в образовательной организации | Июнь -2014 г- декабрь 2016 г | По плану МУ «ЦОКО»Середа Н.В. | Сбор материалов ипредоставление материалов для проведения мониторинга. | Выполнено. |
| 12 | Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО | Июль – август 2014 гДалее ежегодно | Рабочая группа | Изменения и дополнения «дорожной карты». | Проведена корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий. |
| 13 | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей | Ноябрь 2014 г | Заведующий Бондаренко Е.Н. | Проведение разъяснительной работы с членами Рабочей группы по изменениям в положении о рейтинге дошкольных образовательных организаций Белгородской области в 2014 г. | Выполнено. |
|  14 | Участие в муниципальном этапе рейтинга дошкольных образовательных организаций. Обеспечение своевременного внесения данных образовательных организаций в ЭМОУ | Декабрь 2014 г- январь 2015 гДекабрь 2015-январь 2016 | Старший воспитатель Середа Н.В. | Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательной организации | Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ. |
| 15 | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)  | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России |  | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательной программы дошкольного образования | Внесение изменений в образовательную программу дошкольного образования. |
| 16 | Участие в авторских информационно-консультационных семинаров по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2016 гг | Старший воспитатель Середа Н.В. | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в семинарах | Организовано участие в семинарах. |
| 17 | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | 2014-2016 гг | Старший воспитатель Середа Н.В. | Разработка плана – графика участия педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации.  |  Разработан и реализуется план-график повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи свведением ФГОС ДО. |
| 18 | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов муниципальных органов управления образованием | 2014- 2016 гг | Заведующий Бондаренко Е.Н. | Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации. | Курсы повышения квалификации прошли 80% педагогов.  |
| 19 | Организация повышения квалификации на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)  | 2014-2016 гг | Заведующий Бондаренко Е.Н. | Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др. | Курсы повышения квалификации прошли 80% педагогов  |
|  20 | Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО  | Декабрь 2014 г -Декабрь 2016 г | Старший воспитатель Середа Н.В. | Выявление и изучение педагогических материалов для внесения в районный банк данных организации  | Сформирован банк опытов педагогических работников. |
|  21 | Организация консультаций по подготовке к аттестации педагогических работников | Июль 2015 г-2016 г | Старший воспитатель Середа Н.В. | Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций |  Создание нормативно – правовой базы по аттестации педагогических работников дошкольных организаций. |
| 22 | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки | Июль 2015 г-2016 г |  | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям | Сопровождение педагогов в период аттестации, контроль данных в ЭМОУ. |
| 23 | Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях | 2015-2016 гг | Заведующий Бондаренко Е.Н. | Организация наставничества в образовательной организации | В ДОУ организовано наставничество. |
| 24 | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | 2013-2016 гг | Заведующий Бондаренко Е.Н. | Предоставление информации для разработки нормативов на финансирование расходов. |  |
| 25 | Внедрение методики системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  | Январь-март 2014 г | Заведующий Бондаренко Е.Н. | Использование Методики при начислении стимулирующей части оплаты труда.Разработка, утверждение и заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации. | Разработано положение «Об оплате труда работников МБДОУ № 3».Заключены эффективные контракты сРаботниками образовательного учреждения, разработаны локальные нормативные акты. |
| 26 | Выполнение муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования  | Ежегодно (сентябрь-декабрь) | Заведующий Бондаренко Е.Н. | Анализ выполнения показателей муниципального задания. | Муниципальное задание выполняется ежегодно. |
| 27 | Мониторинг заработной платы  | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Заведующий Бондаренко Е.Н. | Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием | Ежемесячно представляется информация о мониторинге заработной платы. |
| 28 | Мониторинг выполнения родительской платы  | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Заведующий Бондаренко Е.Н.Воспитатели возрастных групп | Разъяснительная работа с родителями (законными представителями) |  |
| 29 | Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг | Октябрь-ноябрь 2014г | Заведующий Бондаренко Е.Н. | Анкетирование родителей (законных представителей) | Проведен анализ анкетирования. Востребованности платных дополнительных образовательных услуг родители не нуждаются. |
| 30 | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014 , август 2015, август 2016 гг | Старший воспитатель Середа Н.В. | Определение кандидатур и подготовка материалов для участия. | Организовано участие педагогов образовательной организации в августовских секциях. |
| 31 | Участие педагогических работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях | Июнь 2015 г, июнь 2016 г | Старший воспитатель Середа Н.В. | Подготовка материалов для участия педагогических работников образовательных организаций в ежегодных региональных научно-практических конференциях. | Организовано участие педагогических работников образовательных организаций в ежегодных региональных научно-практических конференциях. |
| 32 | Районный семинар для руководителей, старших воспитателей «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования» | По плану управления образования | Заведующий Бондаренко Е.Н. | Обеспечение участия в районном семинаре. | Организовано участие в районном семинаре. |
| 33 | Педагогические чтения «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики» | ноябрь 2014 гноябрь 2015 гноябрь 2016 г | Заведующий Бондаренко Е.Н. | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях | Организовано участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях. |
|  34 | Педагогические чтения «Муниципальная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики» | декабрь 2014 гдекабрь 2015 гдекабрь 2016 г | Заведующий Бондаренко Е.Н. | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях | Организовано участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях. |
| 35 | Информационно-консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» | 2014-2016 гг(2 раза в год) | Старший воспитатель Середа Н.В. |  Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах | Организовано участие различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах. |
| 36 | Районный Информационно-консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» для педагогов | 2014-2016 гг(2 раза в год) | Старший воспитатель Середа Н.В. | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах | Организовано участие различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах. |
|  37 | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО  | 2015-2016 гг | Старший воспитатель Середа Н.В. | Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках | Обобщены АПО педагогов на уровне образовательной организации, на муниципальном уровне. |
|  38 | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | Апрель 2014г. | Заведующий Бондаренко Е.Н. | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО |  |
| 39 | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления  | 2014-2016 гг | Заведующий Бондаренко Е.Н. | Заседания органов самоуправления | Рассмотрена на Общем собрании работников. |
| 40 | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ | 2014-2016 гг | Старший воспитатель Середа Н.В. | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации.Февраль-март 2014 г.Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ.2014-2016 гг. | На сайте образовательной организации создан раздел «Введение ФГОС ДО» |

Не смотря на позитивные сдвиги в работе ДОУ по внедрению и реализации ФГОС ДО, существуют вопросы, функционирования ДОУ в режиме развития, требующие более пристального внимания управленческой команды:

-Разработка новых методов мотивации и стимулирования деятельности, развитие рефлексии коллектива.

-Проектирование и моделирование Образовательной программы с соответствии с утвержденной Программой.

-Необходимость повышения компетентности воспитателей в вопросах использования комплексного подхода к мониторингу достижений планируемых результатов.

-Продолжить работу по освоению педагогами новых подходов, методов и технологий обучения и воспитания, отвечающих требованиям ФГОС ДО.

Заведующий  Бондаренко Е.Н.