**ПАСПОРТ ПРОЕКТА №** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(идентификационный номер проекта)

**«Оказание консультативной помощи родителям детей дошкольного возраста Алексеевского городского округа»**

(наименование проекта)

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Координирующий орган:** *Администрация Алексеевского городского округа* | | | | **Куратор проекта:** *Брянцева Ирина Николаевна, заместитель главы администрации Алексеевского городского округа по социальной политике* | | | |  |
| **Исполнитель:** *Управление образования администрации Алексеевского городского округа* | | | | **Руководитель проекта:** *Полухина Людмила Александровна, начальник управления образования администрации Алексеевского городского округа* | | | |  |
| **Председатель экспертной комиссии**  **по рассмотрению проектов:** *Серкин Евгений Михайлович, заместитель главы администрации Алексеевского городского округа, председатель комитета экономического развития, финансовой и бюджетной политики* | | | | | | | |  |
| **Инициатор:** *Полухина Людмила Александровна, начальник управления образования администрации Алексеевского городского округа* | | | | | | | | |
| **СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:** | | дата начала: 03.06.2019 | | | | дата окончания: 27.12.2019 | | |
| **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):** | | 0,0 | | | | | | |
| **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:** | | | | | | | | |
| Территория реализации проекта: *Образовательные организации Алексеевского городского округа, реализующие программы дошкольного образования* | | | Уровень сложности проекта: *начальный* | | | | Тип проекта:*социальный* | |
| Направление Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области до 2025 года:  *4.2. Второе стратегическое направление - «Развитие социальной сферы муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области»* | | | | | Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области до 2025 года:*не определен* | | | |
| Наименование муниципальной программы Алексеевского района: *«Развитие образования Алексеевского района на 2015-2020 годы»* | | | | | Наименование подпрограммы муниципальной программы Алексеевского района:  *Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»* | | | |
| **КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА** | | | | | | | | |
| Отклонение по бюджету: | Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта | | | | | | | |
| Отклонение по срокам: | Превышение на не более 6 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта | | | | | | | |
| Достижение результата проекта: | Наличие результата проектасоответствует **55%** успешности проекта | | | | | | | |
| Соблюдение требований к результату: | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует **15%** успешности проекта | | | | | | | |

1. **Цель и результат проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель проекта:** | К 27.12.2019 создать условия для повышения компетентности родителей детей дошкольного возраста в вопросах образования, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 230 родителям (законным представителям) детей. | | | | |
| **Способ достижения цели:** | Оказание информационно-просветительской поддержки родителям (законным представителям) в консультационных центрах дошкольных образовательных организаций | | | | |
| **Результат проекта:** | **Результат:** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Вид подтверждения:** | |
| 2019 |
| Созданы условия для повышения компетентности родителей детей дошкольного возраста в вопросах образования, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 230 родителям (законным представителям) детей | 0 | 230 | Информационно – аналитический отчет | |
| **Требования к результату проекта:** | **Требования к результату** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Вид подтверждения:** | |
| 2019 |  |
| Оказана психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь не менее 230 родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста | 200 | 230 | Отчет о проделанной работе |
| Проведены консультации для не менее 190 родителей в очной форме и в формате «Воспитание-onlinе» в консультационных центрах (КЦ) | 167 | 190 | Информационный отчет |
| Проведены консультации для не менее 35 родителей в очной форме в центрах игровой поддержки (ЦИП) | 30 | 35 | Информационный отчет |
| Проведены консультации для не менее 5 родителей в очной форме в «Лекотеке» | 3 | 5 | Информационный отчет |
| Размещена в СМИ информация о ходе реализации проекта | 0 | 2 | Статья в СМИ |
| **Пользователи результатом:** | Родители (законные представители) детей дошкольного возраста | | | | |